## Gantt Chart
Third year project |  |  |  |  | 2021-11-01 | [29 empty] | 2021-12-01 | [30 empty] | 2022-01-01 | [30 empty] | 2022-02-01 | [27 empty] | 2022-03-01 | [30 empty] | 2022-04-01 | [29 empty] | 2022-05-01
|  | Project Start |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | FINISH | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
Research
design for target audience (colours, word choice) | Jack | 100% | 2021-11-01 | 2021-11-07 | bar: 2021-11-01 1 to 2021-11-01 7
useful coding techniques that would be useful to use | Jack | 100% | 2021-11-08 | 2021-11-14 | bar: 2021-11-01 8 to 2021-11-01 14
content for users ( school year 3) | Jack | 100% | 2021-11-15 | 2021-11-21 | bar: 2021-11-01 15 to 2021-11-01 21
content for users ( school year 5) | Jack | 100% | 2021-11-22 | 2021-11-28 | bar: 2021-11-01 22 to 2021-11-01 28
content for users ( school year 6) | Jack | 100% | 2021-11-29 | 2021-12-05 | bar: 2021-11-01 29 to 2021-12-01 5
simple games for users | Jack | 100% | 2021-12-06 | 2021-12-09 | bar: 2021-12-01 6 to 2021-12-01 9
content suitable for users age | Jack | 100% | 2021-12-10 | 2021-12-13 | bar: 2021-12-01 10 to 2021-12-01 13
Planning
setting out scope of project | Jack | 100% | 2021-12-16 | 2021-12-21 | bar: 2021-12-01 14 to 2021-12-01 21
my goals for the project | Jack | 100% | 2021-12-23 | 2021-12-28 | bar: 2021-12-01 22 to 2021-12-01 28
story board (student pages) | Jack | 100% | 2021-12-30 | 2022-01-04 | bar: 2021-12-01 29 to 2022-01-01 4
story board (admin pages) | Jack | 100% | 2022-01-06 | 2022-01-11 | bar: 2022-01-01 5 to 2022-01-01 11
Coding
home page | Jack | 100% | 2022-01-16 | 2022-01-22 | bar: 2022-01-01 12 to 2022-01-01 22
conternt pages layout | Jack | 100% | 2022-01-25 | 2022-01-31 | bar: 2022-01-01 23 to 2022-01-01 31
admin pages | Jack | 100% | 2022-02-03 | 2022-02-09 | bar: 2022-02-01 1 to 2022-02-01 9
log in page | Jack | 100% | 2022-02-12 | 2022-02-18 | bar: 2022-02-01 10 to 2022-02-01 18
connect required pages | Jack | 100% | 2022-02-21 | 2022-02-27 | bar: 2022-02-01 19 to 2022-02-01 27
testing
test login page | Jack | 100% | 2022-03-01 | 2022-03-04 | bar: 2022-02-01 28 to 2022-03-01 3
test student pages year 3-6 | Jack | 100% | 2022-03-05 | 2022-03-07 | bar: 2022-03-01 4 to 2022-03-01 7
test admin pages | Jack | 100% | 2022-03-09 | 2022-03-11 | bar: 2022-03-01 8 to 2022-03-01 11
Report writing
abstract | Jack | 100% | 2022-03-13 | 2022-03-15 | bar: 2022-03-01 12 to 2022-03-01 15
intro | Jack | 100% | 2022-03-17 | 2022-03-19 | bar: 2022-03-01 16 to 2022-03-01 19
Methodology | Jack | 100% | 2022-03-22 | 2022-03-31 | bar: 2022-03-01 20 to 2022-03-01 31
Product design choices | Jack | 100% | 2022-04-03 | 2022-04-08 | bar: 2022-04-01 1 to 2022-04-01 8
Critical review | Jack | 100% | 2022-04-10 | 2022-04-15 | bar: 2022-04-01 9 to 2022-04-01 15
Research | Jack | 100% | 2022-04-17 | 2022-04-20 | bar: 2022-04-01 16 to 2022-04-01 20
References | Jack | 100% | 2022-04-22 | 2022-04-26 | bar: 2022-04-01 21 to 2022-04-01 26
check spelling, grammer and content has covered all basices | Jack | 100% | 2022-04-28 | 2022-05-01 | bar: 2022-04-01 27 to 2022-05-01 1
Hand in work | bar: 2022-05-01 2 to 2022-05-01 4
Hand in work | Jack | 100% | 2022-05-05 | 2022-05-05 | bar: 2022-05-01 5
Gnatt chart key | Colour
Research
Planning
Coding
testing
Report writing
hand in
rest days